## Página1
Arthur Gonçalves de Moraes - 816489
Considerando que a fase de super-utiização deve ser prevista com 1 ano de antecedência (idealmente) e que a expectativa de vida é de dois anos, todos as fases até a previsão serão feitas em
1 ano e 6 mêses (1 ano expectativa + 6 meses "gerados" pela otimização). Ao fim de dois anos, o sistema ainda estará estável devido às otimizações, permitindo que a decisão do novo hardware seja feita com cautela.
Sistema já instalado com ciclo de vida reduzido, expectativa de 2 anos | DURAÇÃO (SEMANAS) | 1° SEMESTRE | [5 empty] | 2° SEMESTRE | [5 empty] | 3° SEMESTRE | [5 empty] | 4° SEMESTRE
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 - DIAGNOSTICO INICIAL DO DESEMPENHO DO SISTEMA
1.1 Seleção de variáveis para monitoramento | 1 | bar: 1° SEMESTRE JAN
1.2 Escolha do horário de monitoramento | 1 | bar: 1° SEMESTRE JAN
1.3 Seleção do tipo de monitor | 1 | bar: 1° SEMESTRE JAN
1.4 Definir/Regular To e Ts | 4 | bar: 1° SEMESTRE JAN
2 - IDENTIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE PICO
2.1 Divisão do dia em Períodos | 1 | bar: 1° SEMESTRE FEV
2.2 Monitorar | 4 | bar: 1° SEMESTRE FEV
2.3 Calcular médias | 4 | bar: 1° SEMESTRE FEV
2.4 Analisar horários de pico (hora-semestre) | 48 | bar: 1° SEMESTRE FEV to 3° SEMESTRE JAN
3 - COLETA DE DADOS - RECURSOS POR PROCESSO
3.1 Definir variáveis quantitativas | 1 | bar: 1° SEMESTRE MAR
3.2 Definir vairáveis qualitativas | 1 | bar: 1° SEMESTRE MAR
3.3 Continuar monitoramento | 44 | bar: 1° SEMESTRE MAR to 3° SEMESTRE JAN
4 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS
4.1 Analisar e identificar processos | 16 | bar: 1° SEMESTRE FEV to 1° SEMESTRE MAI
5 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA
5.1 Recodificação | 12 | bar: 1° SEMESTRE JUN to 2° SEMESTRE AGO
5.2 Escalonamento de processos | 32 | bar: 1° SEMESTRE JUN to 3° SEMESTRE JAN
5.3 Orimização de disco | 12 | bar: 1° SEMESTRE JUN to 2° SEMESTRE AGO
6 - META OTIMIZAÇÃO
6.1 Identificar processos semelhantes | 4 | bar: 2° SEMESTRE SET
6.2 Replicar ações | 8 | bar: 2° SEMESTRE OUT to 2° SEMESTRE NOV
7 - ESTIMATIVA DE CARGA DE TRABALHO
7.1 Obter dados do monitoramento | 1 | bar: 3° SEMESTRE FEV
7.2 Construir modelo de previsão | 4 | bar: 3° SEMESTRE FEV
8 - MODELAGEM DO SISTEMA
8.1 Avaliar variáveis | 4 | bar: 3° SEMESTRE MAR
8.2 Desenvolver modelo matemático | 4 | bar: 3° SEMESTRE MAR to 3° SEMESTRE ABR
8.3 Propor aumneto de carga e/ou melhorias | 4 | bar: 3° SEMESTRE ABR to 3° SEMESTRE MAI
9 - PREVISÃO DO INICIO DA FASE DE SUPER UTILIZAÇÃO
9.1 Calcular carga super-utilização | 2 | bar: 3° SEMESTRE JUN
9.2 Prever super-utilização | 2 | bar: 3° SEMESTRE JUN
10 - PROPOSTA DA NOVA CONFIGURAÇÃO
10.1 Propor nova configuração | 6 | bar: 4° SEMESTRE JUL to 4° SEMESTRE AGO
10.2 Estipular novo tempo de vida | 4 | bar: 4° SEMESTRE AGO to 4° SEMESTRE SET
11 - NEGOCIAÇÃO COM DIRETORIA E FORNECEDORES
11.1 Obter relatórios do sistema atual | 24 | bar: 4° SEMESTRE JUL to 4° SEMESTRE DEZ
11.2 Propor compra de nova configuração | 8 | bar: 4° SEMESTRE NOV to 4° SEMESTRE DEZ